**Процедура предоставления технических условий и подключения к системе теплоснабжения**

*1.Подача уполномоченным органам местного самоуправления или правообладателем земельного участка (далее - Заявитель) запроса на технические условия подключения к системе теплоснабжения с приложением необходимых документов в адрес теплоснабжающей организации (далее - Исполнитель). В течение 14 рабочих дней с даты получения запроса Исполнитель определяет и предоставляет технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В случае отсутствия необходимых документов, Заявителю в течение 6 рабочих дней с даты получения запроса направляется по указанным в запросе контактным данным уведомление о необходимости представления недостающих документов.*

*2.Подача Заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения с приложением необходимых документов. В случае несоблюдения Заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых документов, Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения. В случае непредставления Заявителем необходимых документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления Исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом Заявителя в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании заявки. В случае представления сведений и документов, в полном объеме, Исполнитель в течение 30 дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 календарных дней с даты получения подписанных Исполнителем проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя. Условия подключения выдаются Исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью.*

*3.Исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.*